## Sheet1
Task ID | What to do | Assign to | Estimation |  |  | Actual |  |  | Done Criteria | Status | Note
|  |  | Start | End | Duration (hrs) | Start | End | Duration (hrs)
| Tìm hiểu, viết test case cho chức năng màn hình Add Defect (26 test case) | Nguyễn Thế Vũ | 2023-03-27 | 2023-03-27 | 4 | 2023-03-27 | 2023-03-27 | 3 | Hoàn thành viết test case cho chức năng Defect Add New | Done | Hoàn thành đúng tiến độ
| Tìm hiểu, viết test case cho chức năng màn hình Add Defect (22 test case) | Phan Tấn Duy | 2023-03-27 | 2023-03-27 | 4 | 2023-03-27 | 2023-03-27 | 3 | Hoàn thành viết test case cho chức năng Defect Add New | Done | Hoàn thành đúng tiến độ
| Tìm hiểu, viết test case cho chức năng màn hình Add Defect (26 test case) | Nguyễn Vĩ Khang | 2023-03-27 | 2023-03-27 | 4 | 2023-03-27 | 2023-03-27 | 3 | Hoàn thành viết test case cho chức năng Defect Add New | Done | Hoàn thành đúng tiến độ
| Tìm hiểu, viết test case cho chức năng màn hình Add Defect (26 test case) | Nguyễn Thanh Bình | 2023-03-27 | 2023-03-27 | 4 | 2023-03-27 | 2023-03-27 | 3 | Hoàn thành viết test case cho chức năng Defect Add New | Done | Hoàn thành đúng tiến độ
| Tìm hiểu, viết test case cho chức năng màn hình Attachment (4 test case) | Phan Tấn Duy | 2023-03-27 | 2023-03-27 | 30 minutes | 2023-03-27 | 2023-03-27 | 10 minutes | Hoàn thành viết test case cho chức năng Attachment Screen | Done | Hoàn thành đúng tiến độ
| Tìm hiểu, viết test case cho chức năng màn hình Attachment (27 test case) | Huỳnh Bảo Quốc | 2023-03-27 | 2023-03-27 | 3 | 2023-03-27 | 2023-03-27 | 2 | Hoàn thành viết test case cho chức năng Attachment Screen | Done | Hoàn thành đúng tiến độ
| Tìm hiểu, viết test case cho chức năng màn hình Defect List (30 test case) | Nguyễn Thế Vũ | 2023-04-03 | 2023-04-03 | 4 | 2023-04-03 | 2023-04-03 | 4 | Hoàn thành viết test case cho chức năng Defect List | Done | Hoàn thành đúng tiến độ
| Tìm hiểu, viết test case cho chức năng màn hình Defect List (30 test case) | Phan Tấn Duy | 2023-04-03 | 2023-04-03 | 4 | 2023-04-03 | 2023-04-03 | 4 | Hoàn thành viết test case cho chức năng Defect List | Done | Hoàn thành đúng tiến độ
| Tìm hiểu, viết test case cho chức năng màn hình Defect List (20 test case) | Nguyễn Vĩ Khang | 2023-04-03 | 2023-04-03 | 4 | 2023-04-03 | 2023-04-03 | 4 | Hoàn thành viết test case cho chức năng Defect List | Done | Hoàn thành đúng tiến độ
| Tìm hiểu, viết test case cho chức năng màn hình Defect View Or Edit (11 test case) | Nguyễn Vĩ Khang | 2023-04-03 | 2023-04-03 | 4 | 2023-04-03 | 2023-04-03 | 3 | Hoàn thành viết test case cho chức năng Defect View Or Edit | Done | Hoàn thành đúng tiến độ
| Tìm hiểu, viết test case cho chức năng màn hình Defect View Or Edit (29 test case) | Nguyễn Thanh Bình | 2023-04-03 | 2023-04-03 | 4 | 2023-04-03 | 2023-04-03 | 3 | Hoàn thành viết test case cho chức năng Defect View Or Edit | Done | Hoàn thành đúng tiến độ
| Tìm hiểu, viết test case cho chức năng màn hình Defect View Or Edit (30 test case) | Huỳnh Bảo Quốc | 2023-04-03 | 2023-04-03 | 4 | 2023-04-03 | 2023-04-03 | 3 | Hoàn thành viết test case cho chức năng Defect View Or Edit | Done | Hoàn thành đúng tiến độ
| Tìm hiểu, viết test case cho chức năng màn hình Batch Update Defect (16 test case) | Nguyễn Thế Vũ | 2023-04-10 | 2023-04-10 | 3 | 2023-04-10 | 2023-04-10 | 2 | Hoàn thành viết test case cho chức năng Batch Update Defect | Done | Hoàn thành đúng tiến độ
| Tìm hiểu, viết test case cho chức năng màn hình Batch Update Defect (16 test case) | Phan Tấn Duy | 2023-04-10 | 2023-04-10 | 3 | 2023-04-10 | 2023-04-10 | 2 | Hoàn thành viết test case cho chức năng Batch Update Defect | Done | Hoàn thành đúng tiến độ
| Tìm hiểu, viết test case cho chức năng màn hình Batch Update Defect (2 test case) | Nguyễn Vĩ Khang | 2023-04-10 | 2023-04-10 | 10 minutes | 2023-04-10 | 2023-04-10 | 3 minutes | Hoàn thành viết test case cho chức năng Batch Update Defect | Done | Hoàn thành đúng tiến độ
| Tìm hiểu, viết test case cho chức năng màn hình Batch Update Defect (16 test case) | Nguyễn Thanh Bình | 2023-04-10 | 2023-04-10 | 4 | 2023-04-10 | 2023-04-10 | 4 | Hoàn thành viết test case cho chức năng Batch Update Defect | Done | Hoàn thành đúng tiến độ
| Tìm hiểu, viết test case cho chức năng màn hình Export Defect (15 test case) | Nguyễn Vĩ Khang | 2023-04-10 | 2023-04-10 | 4 | 2023-04-10 | 2023-04-10 | 4 | Hoàn thành viết test case cho chức năng Export Defect | Done | Hoàn thành đúng tiến độ
| Tìm hiểu, viết test case cho chức năng màn hình Export Defect (17 test case) | Huỳnh Bảo Quốc | 2023-04-10 | 2023-04-10 | 4 | 2023-04-10 | 2023-04-10 | 4 | Hoàn thành viết test case cho chức năng Export Defect | Done | Hoàn thành đúng tiến độ
| Viết test case cho các màn hình kể trên (72 test case) | Nguyễn Thế Vũ | 2023-04-17 | 2023-04-17 | 7 | 2023-04-17 | 2023-04-17 | 6 | Hoàn thành thực hiện kiểm thử cho các test case đã viết | Done | Hoàn thành đúng tiến độ
| Viết test case cho các màn hình kể trên (72 test case) | Phan Tấn Duy | 2023-04-17 | 2023-04-17 | 7 | 2023-04-17 | 2023-04-17 | 6 | Hoàn thành thực hiện kiểm thử cho các test case đã viết | Done | Hoàn thành đúng tiến độ
| Viết test case cho các màn hình kể trên (74 test case) | Nguyễn Vĩ Khang | 2023-04-17 | 2023-04-17 | 7 | 2023-04-17 | 2023-04-17 | 6 | Hoàn thành thực hiện kiểm thử cho các test case đã viết | Done | Hoàn thành đúng tiến độ
| Viết test case cho các màn hình kể trên (71 test case) | Nguyễn Thanh Bình | 2023-04-17 | 2023-04-17 | 7 | 2023-04-17 | 2023-04-17 | 6 | Hoàn thành thực hiện kiểm thử cho các test case đã viết | Done | Hoàn thành đúng tiến độ
| Viết test case cho các màn hình kể trên (74 test case) | Huỳnh Bảo Quốc | 2023-04-17 | 2023-04-17 | 7 | 2023-04-17 | 2023-04-17 | 6 | Hoàn thành thực hiện kiểm thử cho các test case đã viết | Done | Hoàn thành đúng tiến độ